## 第一版开发计划
开发计划功能项 |  |  | 计划完成时间 | 状态 | 备注
一级菜单 | 二级菜单 | 说明
销售管理 | 报价管理 |  | 7-6至7-08
| 合同模板管理 |  | 7-6至7-08
| 销售订单 | 增加销售合同上传流程 | 7-6至7-08
| 销售出库单 |  | 7-6至7-08
| 销售退货单 |  | 7-6至7-08
| 可售库存 |  | 7-9至7-9
| 销售日报 |  | 7-9至7-9
| 客户交易明细（对账） |  | 7-9至7-9
| 客户回款跟踪 |  | 7-9至7-9
| 销售订单跟踪 |  | 7-9至7-9
采购管理 | 供应商价格管理 |  | 2021-07-07
| 采购订单 | 增加采购合同上传流程 | 2021-07-07
| 采购入库 | 1、正常采购入库 2、成品入库业务 | 2021-07-07
2021-07-07
| 采购退货 |  | 2021-07-07
| 采购信息跟踪 |  | 2021-07-07
| 供应商对账明细 |  | 2021-07-07
生产管理 | 拆分工单
组装工单
组装拆分查询
生产排程单
| 委外加工 | 虚拟一个生产过程反应对方的生产状态。
| 品质管理 | 1、外发加工（入库质量检测、出给客户前对成品的质量检测）2、外购入库 一定要上传图片
仓库管理 | 出库单 | 分两种情况：1、配件出到生产车间则走移库单流程。2、配件直接出给客户则直接走出库单时流程（类型选择配件出库）3、成品出库 | 7-10至7-11
| 移库单 |  | 7-10至7-11
盘点单
| 库存数量查询 |  | 7-10至7-11
库存金额查询
| 库存按日期查询 | 包含配件仓、成品仓及半成品仓等所有仓库库存 | 7-10至7-11
盘点明细查询
| 移库明细查询 |  | 7-10至7-11
财务管理 | 付款单 |  | 7-12到7-15
| 收款单 |  | 7-12到7-15
| 应付账本 |  | 7-12到7-15
| 应收账本 |  | 7-12到7-15
| 费用支出单 |  | 7-12到7-15
| 其他收入单 |  | 7-12到7-15
| 资金调拨单 |  | 7-12到7-15
| 资金账本 |  | 7-12到7-15
| 收入支出明细查询 |  | 7-12到7-15
销售利润分析
销售利润按客户分析
销售利润按商品分析
销售利润按订单分析
现金日记账
技术资料管理 | 方案管理
项目管理
文档管理
项目进度查询
固定资产管理 | 固定资产档案
资产台账
资产采购
资产入库
资产报废
设备租赁 | 设备档案
| 租赁订单 | 增加租赁合同上传流程
租赁跟踪
设备出库
设备入库(归还)
售后管理 | 维修订单
维修出库
客户回访
客户投诉
绩效管理 |  | 需求方案待定
指纹登录
报表中心 |  | 报表需求待定，确定后再与客户进行沟通确认时间